## Sheet1
Naziv user storija
| Naziv taska | Estimirano vreme | Realno utroseno vreme
Korisnik moze da kreira svoj nalog/novcanik unosom imena, prezimena, jmbg-a, banke, bankovnog racuna i PIN-a, i dobija jedinstveni sestocifreni PASS.
| Inicijalizacija solution-a I Core.Domain (entiteti Wallet I Transactions) | 30 | 20
| Inicijalizacije projekta Core.Infrastructure.DataAccess za pristup bazi. Osnovna podesavanja, kreiranje UnitOfWork I DbContext | 30 | 30
| Kreiranje repozitorijuma za Wallet I njemu odgovarajuce implementacije u infrastrukturi | 10 | 10
| Inicijalizacija Core.ApplicationServices projekta. Kreiranje WalletService klase sa metodom CreateWallet | 15 | 10
| Implementacija Tests.CoreApplicationServicesTests projekta I testova za CreateWallet |  | 20
| Inicijalizacija WebClient MVC app-a I kreiranje kontrolera WalletController sa rutom za kreiranje wallet-a | 40 | 35
| Implementacija stranice za kreiranje Wallet-a | 45 | 45
| Implementacija klase koja parsira jmbg I proverava da li je korisnik punoletan (Common.Utils) | 15 | 10
| Napraviti IbankService I njegovu mock implementaciju u infrastrukturi | 20 | 20
| Dokerizacija baze | 15 | 10
Sistem treba da limitira maksimalni iznos uplate/isplate po novcaniku na mesecnom nivou
| Prosiriti Core.Domain.Entities.Wallet tako da sadrzi iznose iskoriscenog limita za deposit I withdraw koji se resetuju na mesecnom nivou | 30 | 30
| Dodati maksimalni limit za deposit I withdraw u config | 5 | 5
Kao korisnik potrebno je da mogu da prebacim novac sa povezanog bankovnog racuna na nalog/novcanik u appu
| Implemenitrati interni servis za rutiranje prema razlicitim bankama | 15 | 15
| Implementirati WalletService.Deposit (kao I Wallet.PayOut I Wallet.PayIn) | 60 | 70
| Napisati testove za Deposit | 30 | 30
| Implementirati rutu Deposit u WebClient.Controllers.WalletController | 30 | 30
| Implementirati stranicu za Deposit u web appu | 60 | 60
Kao korisnik potrebno je da mogu da prebacim novac sa naloga/novcanika na povezani bankovni racun
| Implementirati WalletService.Withdraw | 40 | 30
| Napisati testove za Withdraw | 30 | 20
| Implementirati rutu za Withdraw u WebClient.Controllers.WalletController | 30 | 30
| Implementirati stranicu za Withdraw u web appu | 30 | 30
Kao korisnik potrebno je da mogu da vrsim transfer novca sa svog na neki drugi novcanik u sistemu
| Implementirati WalletService.Transfer | 30 | 30
| Napisati testove za Transfer | 30 | 30
| Implementirati rutu Transfer u WebClient.Controllers.WalletController | 30 | 30
| Implementirati stranicu za Transfer u web appu | 30 | 40
Sistem treba da racuna proviziju u slucaju transfera novca izmedju dva novcanika
| Implementirati domenski servis FeeService koji racuna naknadu za transfer | 50 | 40
| Integrisati racunanje naknade prilikom operacije transfera I napraviti transakciju naknade | 30 | 30
| Prikazati iznos naknade prilikom transfera na WebClient-u | 60 | 60
Administrator moze da blokira/odblokira odredjeni novcanik/nalog
| Dodati u config AdminPASS | 1 | 1
| Kreirati metode za blokiranje/deblokiranje wallet-a u WalletService-u | 20 | 15
| Azurirati testove tako da zadovoljavaju svojstva blokiranog/deblokiranog novcanika | 30 | 30
| U slucaju blokiranog novcanika zabraniti operacije deposit/withdraw/transfer | 10 | 10
| Implementirati rutu ManageWallet za upravljanje novcanikom od strane admina (block-unblock) | 30 | 30
| Implementirati stranicu za ManageWallet u web appu | 30 | 30
Kao korisnik potrebno je da mogu da promenim svoj PASS
| Implementirati WalletService.ChangePass | 15 | 15
| Implementirati testove | 20 | 15
| Implementirati rutu ChangePass u WebClient.Controllers.WalletController | 30 | 30
| Implementirati stranicu za ChangePass u web appu | 20 | 20
Kao korisnik potrebno je da mogu da proverim informacije i stanje na svom novcaniku u svakom trenutku
| Napraviti WalletService.GetWalletInfo | 30 | 20
| Implementirati testove | 30 | 20
| Implementirati rutu GetWalletInfo u WebClient.Controllers.WalletController | 30 | 20
| Implementirati stranicu za GetWalletInfo u web appu | 30 | 45
Kao korisnik potrebno je da mogu da vidim listu svojih transakcija za odredjeni dan
| Napraviti WalletService.GetWalletTransactionsByDate | 30 | 30
| Implementirati testove | 30 | 30
| Implementirati rutu za GetWalletTransactionsByDate u WebClient.Controllers.WalletController | 30 | 30
| Implementirati prikaz GetWalletTransactionsByDate u web appu | 30 | 40
Korisniku blokiranog novcanika dozvoljene su samo operacije upita stanja i pregleda transakcija
| Dozvoliti pozivanje samo metoda GetWalletInfo I GetWalletTransactionsByDate iz WalletService-a u slucaju da je novcanik blokiran | 10 | 10
| Azurirati testove | 10 | 15
| Dokerizacija aplikacije | 60 | 85
| Refaktorizacija | 60 | 60
|  | 1426 | 1421